## график кап.ремонта на 2024 г.
Решение Лунинецкого районного
исполнительного комитета
23.01.2024 №127
ТЕКУЩИЙ ГРАФИК
капитального ремонта жилищного фонда Лунинецкого района на 2024 год
№ п/п | Наименование объекта | Сроки проведения капитального ремонта*
|  | начало, месяц, год | окончание месяц, год
1 | 2 | 3 | 4
Объекты с вводом площади в текущем году
1 | «Капитальный ремонт жилого дома по ул.Лисовича,9 в г. Лунинце» | 2024-06-10 | 2024-09-30
2 | «Капитальный ремонт жилого дома по ул. Трудовая,6 в аг. Полесский Лунинецкого района" | 2024-07-30 | 2024-09-30
3 | «Капитальный ремонт с модернизацией жилого дома по ул. Ленинская,31 в г.Микашевичи» | 2024-04-01 | 2023-07-30
4 | «Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайская,14-А в г.Микашевичи» | 2024-03-01 | 2024-06-30
5 | «Капитальный ремонт жилого дома по ул. Первомайская,14 в г.Микашевичи» | 2024-03-30 | 2024-08-30
6 | «Капитальный ремонт общежития по ул. Первомайская,4 в г.Микашевичи» | 2024-04-01 | 2024-08-30
Примечание:* сроки выполнения работ будут уточнены по результатам проведения торгов по выбору подрядной организации, с учетом выделенного финансирования